## ke hoach trien khai
STT | Công việc | Thời gian thực hiện | Bộ phận / người thực hiện | Chi phí
1 | Tìm, thuê, đặt cọc mặt bằng | 15 ngày | Ban giám đốc | 80000000
2 | Thiết kế lại mặt bằng | 5 ngày | Ban giám đốc, dịch vụ thiết kế nhà cửa | 20000000
3 | Mua sắm máy móc, thiết bị | 10 ngày | Ban giám đốc, phòng lập trình | 400000000
4 | Đăng tin tuyển dụng nhân viên lập trình, thiết kế | 10 ngày | Phòng lập trình | 1000000
5 | Đăng ký giấy phép hoạt động, thành lập công ty | 15 ngày | Ban giám đốc | 22000000
6 | Lắp đặt máy tính, wifi, mạng internet kết nối các phòng ban | 1 ngày | Phòng lập trình, nhân viên viễn thông | 2000000
7 | Thiết kế website công ty | 15 ngày | Phòng lập trình | 10000000
8 | Thiết kế và chạy quảng cáo | 1 tháng | Phòng thiết kế | 15000000
Tổng chi phí: |  |  |  | 550000000

## đầu tư ban đầu
Đơn vị tính: đồng
(1) Chi phí đầu tư ban đầu | 550000000
a. Chi phí cố định | 500000000
+ Đặt cọc mặt bằng | 80000000
+ Chi phí cải tạo mặt bằng và thiết kế | 20000000
+ Chi phí thiết bị | 400000000
b. Vốn lưu động | 50000000

## nguồn vốn
(2) Nguồn vốn
a. Vốn chủ sở hữu | 70%
+ Lãi kỳ vọng | 10%
b. Vốn vay | 30% | chi phí đầu tư ban đầu
+ Lãi suất vay | 10% | năm
+ Thời gian trả nợ | 5 | năm

## thoi gian khấu hao
(3) Thời gian khấu hao của dự án |  | 5 | năm
Dòng đời dự án |  | 5 | năm
+ Chi phí thiết bị |  | 400000000 | đồng
+ Chi phí cải tạo mặt bằng và thiết kế |  | 20000000 | đồng
|  | 420000000 | đồng
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Khấu hao | 84000000 | 84000000 | 84000000 | 84000000 | 84000000

## doanh thu
(4) Doanh thu
Sản lượng tiêu thụ |  | 8 | website/tháng
Giá bán |  | 20000000 | đồng/website
Doanh thu |  | 1920000000 | đồng/năm
Dự kiến tăng |  | 20% | năm
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Doanh thu | 1920000000 | 2496000000 | 3244800000 | 4218240000 | 5483712000

## chi phí hoạt động
(5) Chi phí hoạt động
a. Chi phí cố định |  | 107000000 | đồng/tháng
+ Thuê mặt bằng |  | 15000000 | đồng/tháng
+ Điện, nước |  | 1500000 | đồng/tháng
+ Internet |  | 1000000 | đồng/tháng
+ Marketing |  | 7000000 | đồng/tháng
+ Lương nhân viên |  | 80000000 | đồng/tháng
+ Khác |  | 2500000 | đồng/tháng
Chi phí cố định dự kiến tăng |  | 10% | năm
b. Chi phí biến đổi |  | 20% | doanh thu
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Chi phí cố định | 1284000000 | 1412400000 | 1553640000 | 1709004000 | 1879904400
Chi phí biến đổi | 384000000 | 499200000 | 648960000 | 843648000 | 1096742400
Tổng chi phí hoạt động | 1668000000 | 1911600000 | 2202600000 | 2552652000 | 2976646800

## thu hồi
(6) Giá trị thu hồi
Thanh lý TSCĐ sau thuế: | 100000000 | đồng
Thu hồi tiền đặt cọc: | 80000000 | đồng
Thu hồi vốn lưu động: | 50000000 | đồng

## thuế
(7) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) | 20%

## tra nợ vay
(7) Kế hoạch vay và trả nợ
Tổng vốn đầu tư: |  | 550000000
Vốn vay |  | 165000000
+ Lãi suất vay |  | 10% | năm
+ Thời gian trả nợ |  | 5 | năm
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Nợ đầu năm | 165000000 | 132000000 | 99000000 | 66000000 | 33000000
Trả nợ | 49500000 | 46200000 | 42900000 | 39600000 | 36300000
+ Trả gốc đều: | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000
+ Trả lãi: | 16500000 | 13200000 | 9900000 | 6600000 | 3300000
Nợ cuối năm | 132000000 | 99000000 | 66000000 | 33000000 | 0

## công thức
Hạng mục | Ký hiệu | Công thức
Doanh thu | S | P*Q
Chi phí hoạt động | O | Bảng chi phí
Khấu hao | De | Bảng khấu hao
Thu nhập trước thuế và lãi vay | EBIT | S-O-De
Lãi vay | I | Bảng kế hoạch lãi vay
Thu nhập trước thuế | EBT | EBIT-I
Thuế TNDN | T | EBT* thuế suất
Thu nhập sau thuế | EAT | EBT-T

## thu nhập
(8) Kế hoạch thu nhập
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Doanh thu (S) | 1920000000 | 2496000000 | 3244800000 | 4218240000 | 5483712000
Chi phí hoạt động (O) | 1668000000 | 1911600000 | 2202600000 | 2552652000 | 2976646800
Khấu hao (De) | 84000000 | 84000000 | 84000000 | 84000000 | 84000000
Thu nhập trước thuế và lãi vay (EBIT) | 168000000 | 500400000 | 958200000 | 1581588000 | 2423065200
Lãi vay (I) | 16500000 | 13200000 | 9900000 | 6600000 | 3300000
Thu nhập trước thuế (EBT) | 151500000 | 487200000 | 948300000 | 1574988000 | 2419765200
Thuế TNDN (T) | 30300000 | 97440000 | 189660000 | 314997600 | 483953040
Thu nhập sau thuế (EAT) | 121200000 | 389760000 | 758640000 | 1259990400 | 1935812160

## Dòng tiền
(9) Kế hoạch dòng tiền
Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dòng tiền vào (Bt) |  | 1920000000 | 2496000000 | 3244800000 | 4218240000 | 5713712000
Doanh thu |  | 1920000000 | 2496000000 | 3244800000 | 4218240000 | 5483712000
Thanh lý TSCĐ (sau thuế) | [5 empty] | 100000000
Thu hồi tiền đặt cọc | [5 empty] | 80000000
Thu hồi vốn lưu động | [5 empty] | 50000000
Dòng tiền ra (Ct) | 550000000 | 1698300000 | 2009040000 | 2392260000 | 2867649600 | 3460599840
Chi đầu tư ban đầu | 550000000
Chi phí hoạt động |  | 1668000000 | 1911600000 | 2202600000 | 2552652000 | 2976646800
Thuế thu nhập doanh nghiệp |  | 30300000 | 97440000 | 189660000 | 314997600 | 483953040
Dòng tiền ròng | -550000000 | 221700000 | 486960000 | 852540000 | 1350590400 | 2253112160
Dòng tiền quy đổi về hiện tại | -550000000 | 201545454.5455 | 402446280.9917 | 640525920.3606 | 922471415.8869 | 1399005383.3879
Dòng tiền lũy kế | -550000000 | -348454545.4545 | 53991735.5372 | 694517655.8978 | 1616989071.7847 | 3015994455.1726
NPV | 3015994455.1726
IRR | 92.46%
Thời gian thu hồi vốn | 10.3901 | 1 năm 10 tháng
D: tỉ lệ % vốn vay trong vốn đầu tư | 30%
E: tỉ lệ % vốn chủ sở hữu / tổng vốn đầu tư | 70%
rd: lãi vay | 10%
re : lợi nhuận kỳ vọng vốn chủ sở hữu | 10%
r= D*rd + E*re | 10%
xảy ra lỗ sang lời +
Năm xảy ra lỗ sang lời +(Lũy kế năm lỗ)/(Số tiền năm lời/12)

## điểm hòa vốn
(10) Điểm hòa vốn
Sản lượng tiêu thụ | 8 | website/tháng
Giá bán | 20000000 | đồng/website
Sản lượng tiêu thụ | 96 | website/năm
Chi phí cố định | 1284000000 | đồng/năm
Chi phí biến đổi/ sp | 4000000 | đồng/website
Sản lượng hòa vốn | 80.25 | website

## phân tích rủi ro
NPV thay đổi theo sự thay đổi giá bán và biến phí |  | Giá bán
|  | 11000 | 13000 | 15000 | 17000
% Biến phí/ Doanh thu | 15% | -75366018.3695 | 96973139.2772 | 256855361.4166 | 416737583.556
| 20% | -139634494.9967 | 35663765.4573 | 186319086.9433 | 336796472.4863
| 25% | -204292746.5971 | -31409366.2252 | 115782812.4701 | 256855361.4166
| 30% | -268950998.1976 | -104366357.76 | 45246537.9968 | 176914250.3469
| 35% | -333609249.7981 | -180780655.1061 | -31409366.2252 | 96973139.2772
| 40% | -398267501.3986 | -257194952.4521 | -116122403.5056 | 15252668.7769