## Sheet1
Công việc (Activity) | TG lạc quan (Optimistic) | TG thường xảy ra (Most likely) | TG bi quan (Pessimistic) | Công việc trước (Predecessors) | Kỳ vọng (Expected time) | Phương sai (Variance)
A | 3 | 4 | 11 | - | 5 | 1.7778 | 1
B | 2 | 5 | 8 | A | 5 | 1 | 4
C | 3 | 6 | 9 | A | 6 | 1 | 1
D | 10 | 13 | 22 | B,C | 14 | 4
E | 4 | 5 | 12 | B,C | 6 | 1.7778 | 6
F | 1 | 4 | 7 | D | 4 | 1
G | 6 | 8 | 16 | C | 9 | 2.7778
H | 1 | 2 | 3 | E,F,G | 2 | 0.11111
| Điểm găng |  |  | Từng đoạn găng
| 1 | 1.7778 |  | 5
| 0 | 0 |  | 0
| 1 | 1 |  | 6
| 1 | 4 |  | 14
| 0 | 0 |  | 0
| 1 | 1 |  | 4
| 0 | 0 |  | 0
| 1 | 0.11111 |  | 2
Tổng phương sai: |  | 7.8889 |  | 31 | Tổng đường găng
Độ lệch chuẩn: |  | 2.8087
Tính xác suất hoàn thành dự án trong: |  |  | 34 |  | Diện tích | 1
|  | Z = | 1.0681 |  | Mật độ | 0
=> xác suất hoàn thành: |  |  | 85.73%

## Rut ngan mau
Công việc | Công việc trước | TG thường | TG rút ngắn | Chi phí thường | Chi phí rút ngắn | CP rút ngắn đơn vị | TG được phép rút ngắn
A | -- | 2 | 1 | 22000 | 23000 | 1000 | 1
B | -- | 3 | 1 | 30000 | 34000 | 2000 | 2
C | -- | 2 | 1 | 26000 | 27000 | 1000 | 1
D | A | 4 | 3 | 48000 | 49000 | 1000 | 1
E | B | 4 | 2 | 56000 | 58000 | 1000 | 2
F | C | 3 | 2 | 30000 | 30500 | 500 | 1
G | D,E | 5 | 2 | 80000 | 86000 | 2000 | 3
H | F,G | 2 | 1 | 16000 | 19000 | 3000 | 1
|  |  | Tổng: | 308000

## Rut ngan
Công việc | Công việc trước | TG thường | TG rút ngắn | Chi phí thường | Chi phí rút ngắn | CP rút ngắn đơn vị | TG được phép rút ngắn
A | -- | 3 | 2 | 23000 | 24000 | 1000 | ?
B | -- | 4 | 2 | 32000 | 36000 | ? | ?
C | -- | 3 | 2 | 28000 | 29000 | ? | ?
D | A | 5 | 4 | 50000 | 51000 | ? | ?
E | B | 5 | 3 | 58000 | 60000 | ? | ?
F | C | 4 | 3 | 32000 | 32500 | ? | ?
G | DE | 6 | 3 | 82000 | 88000 | ? | ?
H | FG | 3 | 2 | 18000 | 21000 | ? | ?